## 제.개정이력
제.개정 및 작성 이력
번호 | 제.개정 및 작성 내용 | 변경자 | 일자
1 | 제정 |  | 2011.10.04
1.1
1.2
1.3
1.4 | 1. 수동입금 > EDI입금 메뉴의 사용권한을 전체에서 지국으로 변경 2. 수동입금 > EDI관리 메뉴에 3depth 메뉴로 과입금 조회 추가 | 이승호 | 2011.11.23
1.5 | 1. 수동입금 > 다부수입금 메뉴 삭제, 개별/다부수입금으로 통합 | 이승호 | 2011.12.09
| 1. 자동이체 > 일반독자관리 > 환불내역관리 추가 2. 자동이체 > 학생독자관리 > 이체내역조회 지국화면 추가(권한-전체로조정) | 유진영 | 2011.12.14

## 일정계획
매일경제 프로젝트 일정
단계 | 구분 | 내용 | 일 정 | [12 empty] | 비 고
|  |  | 10 월 |  |  |  | 11 월 |  |  |  |  | 12 월
|  |  | 1주차(4~7) | 2주차(10~14) | 3주차(17~21) | 4주차(24~28) | 1주차(10.31~4) | 2주차(7~11) | 3주차(14~18) | 4주차(21~25) | 5주차(28~12.2) | 1주차(5~9) | 2주차(12~16) | 3주차(19~23) | 4주차(26~31)
준 비 | 공 통 | 로컬 개발환경 설정 | 10.4 ~ 14
|  | UNIX 개발서버 준비 | 10.4 ~ 14
|  | 개발 DB 구축 |  | 10.10 ~ 14
분석/설계 | 자동이체 (MK BILLING) | AS-IS 분석 |  | 10.10 ~ 14
|  | To-Be 설계 |  | 10.10 ~ 21
| The Won (CRM) | AS-IS 분석 |  | 10.10 ~ 14
|  | To-Be 설계 |  | 10.10 ~ 21
개 발 | 자동이체 (MK BILLING) | 시스템 개발 |  |  | 10.17 ~ 11. 11
|  | 단위 테스트 |  |  |  | 10.24 ~ 11.11
| The Won (CRM) | 시스템 개발 |  |  | 10.17 ~ 12. 9
|  | 단위 테스트 |  |  |  | 10.24 ~ 12. 9
마이그레이션 | 공 통 | 데이터 전환 | [8 empty] | 11.28 ~ 12. 9
통합테스트 | 공 통 | 전체 기능 시험 | [10 empty] | 12.12 ~ 23
|  | 결함 수정 | [10 empty] | 12.12 ~ 23
전 개 | 공 통 | 운영 서버 구축 | [10 empty] | 12.12 ~ 31
|  | 시스템 오픈 | [12 empty] | 12.26 ~ 31 | 2012. 1. 2 오픈
안정화 | 공 통 | 시스템 안정화 | [13 empty] | ~계속

## 12월상세일정
매일경제 프로젝트 일정(12월)
단계 | 내용 | 담당자 | 일 정 | [25 empty] | 비 고
|  |  | 12월 1주차(5~9) |  |  |  |  | 12월 2주차(12~16) |  |  |  |  | 12월 3주차(19~23) |  |  |  |  | 12월 4주차(26~31) | [5 empty] | 1월 1주차
|  |  | 5일(월) | 6일(화) | 7일(수) | 8일(목) | 9일(금) | 12일(월) | 13일(화) | 14일(수) | 15일(목) | 16일(금) | 19일(월) | 20일(화) | 21일(수) | 22일(목) | 23일(금) | 26일(월) | 27일(화) | 28일(수) | 29일(목) | 30일(금) | 31일(토) | 1일(일) | 2일(월) | 3일(화) | 4일(수) | 5일(목)~
오픈준비 | VPN 포트 차단 테스트 (1521포트 차단) | 개발자/PM | [7 empty] | 12. 14
| 가이드 작성 | 개발자/PM | [7 empty] | 12. 14 ~ 23
| 도메인 적용 | PM | [10 empty] | 12. 19 ~ 20
| 지국 DB Backup | PM | [5 empty] | 12. 12 ~ 13 | [12 empty] | 12. 29 ~ 30
마이그레이션 (개발) | 개발 DB 신규구축 | 개발자 | [5 empty] | 12. 12
| 스키마 변경사항 적용 | 개발자/PM | [5 empty] | 12. 12 ~ 13
| 자동이체 DB Mig. | PM | [6 empty] | 12. 13 ~ 14
개 발 | 잔여개발 진행 | 개발자 | 12. 5 ~ 12
| 시스템 보완 | 개발자 | [6 empty] | 12. 13 ~ 23
테스트 | 프로세스 공유(내부) | 개발자/PM | [6 empty] | 12. 13
| 단위테스트 | 개발자/PM | [6 empty] | 12. 13 ~ 16
| 지국테스트 | 지국담당자 | [8 empty] | 12. 15 ~ 30
| 통합테스트 | 전체 | [15 empty] | 12. 26 ~ 30
마이그레이션 (운영) | 스키마 변경사항 적용 | 개발자/PM | [20 empty] | 12. 31 ~ 1. 1
| 자동이체 DB Mig. | PM | [20 empty] | 12. 31 ~ 1. 1
전 개 | 기존시스템 운영 중단 | 기존업체 | [19 empty] | 12. 30 | [6 empty] | - 자동이체 최종 데이타 수령 필요
| 운영 서버 구축 | 개발자 | [15 empty] | 12. 26 ~ 30
| 시스템 오픈 | 개발자/PM | [22 empty] | 1. 2
안정화 | 실무자 인계인수 | 개발자/PM | [18 empty] | 12. 29 ~ 1. 3
| 시스템 안정화 | 개발자/PM | [22 empty] | 1. 2 ~ 계속

## 화면목록
매일경제 프로젝트 개발화면 목록
구분 (기존system) | SEQ | 메 뉴 |  |  | 화면 유형 | 2011년 개발대상 | 사용권한 | 개발자 | 완료목표일 | 개발 완료여부 | 소스관리 |  |  | 비고
|  | 대분류 | 중분류 | 소분류 | [6 empty] | JSP | JAVA | SQL
공통 | 1 | 로그인 | 로그인 |  | 메인 | Y | 전체 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index.jsp | MainController.java | admin.xml
| 2 | 로그아웃 | 로그아웃 |  | 메인 | Y | 전체 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | 없음 | MainController.java | 없음
| 3 | 메 인 | 메 뉴 |  | 메인 | Y | 전체 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | mainDeco.jsp | PrivCheckFilter.java | 없음
| 4 |  | 메인화면 |  | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-23 | 완료 | main.jsp | AdminController.java | admin.xml
| 5 | 기타 | 지국찾기 |  | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-23 | 완료 | searchJikuk.jsp | 없음 | admin.xml | mk.co.kr에서 지국 조회하는화면
지국시스템 (The Won) | 6 | 독 자 | 독자관리 |  | 메인 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-11-11 | 완료 | readerList.jsp | ReaderManageController.java | readerManage.xml
| 7 |  |  | 신규신청 | 팝업 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-11-11 | 완료 | pop_applyReader.jsp | ReaderManageController.java | readerManage.xml
| 8 |  |  | 지로신청 | 팝업 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-11-11 | 완료 | aplcEdit.jsp | SubscriptionFormController.java | subscriptionForm.xml | mk.co.kr에서 독자가 입력하는 화면
| 9 |  |  | 이사독자 | 팝업 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-11-11 | 완료 | pop_rerocation.jsp | minwonController.java | minwon.xml
| 10 |  |  | 민원 | 팝업 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-11-11 | 완료 | pop_minwon.jsp | minwonController.java | minwon.xml
| 11 |  | 독자원장 |  | 메인 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-11-11 | 완료 | readerWonJang.jsp | ReaderWonJangController.java | readerWonJang.xml
| 12 |  |  | 명단인쇄 | OZ | Y | 전체 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozReaderWonJang.jsp | ReaderWonJangController.java | readerWonJang.odi
| 13 |  | 배달명단 |  | 메인 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-11-11 | 완료 | deliveryList.jsp | DeliveryController.java | delivery.xml
| 14 |  |  | 명단인쇄 | OZ | Y | 전체 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozDeliveryList.jsp | DeliveryController.java | deliveryList.odi
| 15 |  | 자동이체독자 | 납부정보 등록(일반) | 메인 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-12-09 | 완료 | billingEdit.jsp | BillingAdminController.java BillingController.java | billingAdmin.xml billing.xml
| 16 |  |  | 자동이체독자명단(일반) | 메인 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-12-09 | 완료 | billingList.jsp | BillingAdminController.java BillingController.java | billingAdmin.xml billing.xml
| 17 |  |  | 납부정보 등록(학생) | 메인 | Y | 본사 | 박경주 | 2011-12-10 | 완료 | billingstuEdit.jsp | BillingAdminController.java | billingAdmin.xml
| 18 |  |  | 자동이체독자명단(학생) | 메인 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-12-11 | 완료 | billingStuList.jsp | BillingAdminController.java BillingController.java | billingAdmin.xml billing.xml
| 19 |  |  | 자동이체신청(일반) | 팝업 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-12-11 | 완료 | billingEdit.jsp | SubscriptionFormController.java | subscriptionForm.xml | mk.co.kr에서 독자가 입력하는 화면
| 20 |  |  | 자동이체신청(학생) | 팝업 | Y | 전체 | 박경주 | 2011-12-11 | 완료 | stuBillingEdit.jsp | SubscriptionFormController.java | subscriptionForm.xml | mk.co.kr에서 독자가 입력하는 화면
| 21 |  | 본사사원구독관리 | 본사독자 입력 | 메인 | Y | 본사 | 박경주 |  |  | employeeEdit.jsp | EmployeeAdminController.java | employeeAdmin.xml
| 22 |  |  | 본사독자 리스트 | 메인 | Y | 전체 | 박경주 |  |  | employeeList.jsp agentEmployeeList.jsp | EmployeeAdminController.java EmployeeController.java | employeeAdmin.xml employee.xml | admin이 관리자용 없으면 지국용
| 23 |  | 교육용구독관리 | 교육용독자 입력 | 메인 | Y | 본사 | 박경주 |  |  | educationEdit.jsp | EducationController.java | education.xml
| 24 |  |  | 교육용독자 리스트 | 메인 | Y | 전체 | 박경주 |  |  | educationList.jsp | EducationController.java | education.xml
| 25 | 수금입력 | 수동입금 | 개별/다부수입금 | 메인 | Y | 지국 | 이승호 | 2011-12-09 | 완료 | eachDeposit.jsp | ManualController.java | manual.xml
| 26 |  | 수동입금 | 구역별입금 | 메인 | Y | 지국 | 이승호 | 2011-12-09 | 완료 | areaDeposit.jsp | ManualController.java | manual.xml
| 27 |  | EDI입금 |  | 메인 | Y | 지국 | 이승호 | 2011-12-09 | 완료 | ediList.jsp | EdiBranchController.java | edibranch.xml
| 28 |  |  | 내역서 인쇄 | OZ | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozEdiList.jsp | EdiBranchController.java | ediList.odi
| 29 |  | EDI관리 | 자료업로드 | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-12-09 | 완료 | gr15attach.jsp | EdiController.java | edi.xml
| 30 |  | EDI관리 | 자료조회 | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-12-09 | 완료 | gr15list.jsp | EdiController.java | edi.xml
| 31 |  | EDI관리 | 오류조회 | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-12-09 | 완료 | gr15errList.jsp | EdiController.java | edi.xml
| 32 |  | EDI관리 | 과입금조회 | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-12-09 | 완료 | gr15overList.jsp | EdiController.java | edi.xml
| 33 | 현황조회 | 조건별명단 |  | 메인 | N | 지국 | 이승호 | 2012-01-08 | 완료 | conditionList.jsp | printController.java | print.xml | 2012년 추가개발
| 34 |  | 입금내역현황 |  | 메인 | N | 지국 | 서영현 | 2012-01-08 | 완료 | detailState.jsp | printController.java | print.xml | 2012년 추가개발
| 35 |  | 일일수금현황 |  | 메인 | N | 지국 | 서영현 | 2012-01-08 | 완료 | sugmState.jsp | printController.java | print.xml | 2012년 추가개발
| 36 |  | 미수독자명단 |  | 메인 | N | 지국 | 유진영 | 2012-01-08 | 완료 | misuState.jsp | printController.java | print.xml | 2012년 추가개발
| 37 |  | 해지독자명단 |  | 메인 | N | 지국 | 박경주 | 2012-01-08 | 완료 | stReaderList.jsp | printController.java | print.xml | 2012년 추가개발
| 38 | 고지서출력 | 지로영수증 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | giroBill.jsp | BillOutputController.java | billOutput.xml
| 39 |  |  | 고객안내문 | 팝업 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | popCustNotice.jsp | BillOutputController.java | billOutput.xml
| 40 |  |  | 지로인쇄 | OZ | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozGiroBill.jsp | BillOutputController.java | giroBill.odi
| 41 |  | 방문영수증 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | visitBill.jsp | BillOutputController.java | billOutput.xml
| 42 |  |  | 방문영수증 인쇄 | OZ | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozVisitBill.jsp | BillOutputController.java | visitBill.odi
| 43 |  | 개별영수증 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | eachBill.jsp | BillOutputController.java | billOutput.xml
| 44 |  |  | 지로인쇄 | OZ | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozEachGiroBill.jsp | BillOutputController.java | eachBill.odi
| 45 |  |  | 방문영수증 인쇄 | OZ | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozEachVisitBill.jsp | BillOutputController.java | eachBill.odi
| 46 | 통 계 | 통계일람 |  | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-09 | 완료 | peruse.jsp | StatsController.java | stats.xml
| 47 |  |  | 인쇄 | OZ | Y | 전체 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozStats.jsp | StatsController.java | statistics.odi
| 48 |  | 당월입금 |  | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-09 | 완료 | paymentAdjustments.jsp | StatsController.java | stats.xml
| 49 |  |  | 인쇄 | OZ | Y | 전체 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozStats.jsp | StatsController.java | statistics.odi
| 50 |  | 총입금현황 |  | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-09 | 완료 | paymentStats.jsp | StatsController.java | stats.xml
| 51 |  |  | 인쇄 | OZ | Y | 전체 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozStats.jsp | StatsController.java | statistics.odi
| 52 |  | 배부현황 |  | 메인 | N | 전체
| 53 |  | 유가현황 |  | 메인 | N | 전체
| 54 |  | 월증감현황 |  | 메인 | N | 전체
| 55 |  | 유가계산서 |  | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-09 | 완료 | bill.jsp | StatsController.java | stats.xml
| 56 |  |  | 인쇄 | OZ | Y | 전체 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | ozStats.jsp | StatsController.java | statistics.odi
| 57 |  | 구독개월통계 |  | 메인 | N | 전체
| 58 |  | 구독년수통계 |  | 메인 | N | 전체
| 59 |  | 독자유형통계 |  | 메인 | N | 전체
| 60 | 기타작업 | 월마감 |  | 메인 | Y | 본사 | 박경주 | 2011-12-09 | 완료 | deadLine.jsp | DeadLineController.java | deadLine.xml
| 61 |  | 배달번호정렬 |  | 메인 | Y | 지국 | 박경주 | 2011-12-09 | 완료 | deliveryNum.jsp | DeliveryNumSortController.java | deadLine.xml
공통 | 62 | 커뮤니티 | 공지사항 |  | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-09 | 완료 | bbsList.jsp | BbsController.java | bbs.xml
| 63 |  | 커뮤니티 |  | 메인 | N | 전체
| 64 | 관 리 | 지국 정보 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-11-11 | 완료 | agencyInfo.jsp | AgencyManageController.java | agencyManage.xml
자동이체 | 65 |  | 지국 등록 |  | 메인 | Y | 본사 | 유진영 | 2011-11-11 | 완료 | agencyMng.jsp | AdminManageController.java | adminManage.xml
| 66 |  | 지국 관리 |  | 메인 | Y | 본사 | 유진영 | 2011-11-11 | 완료 | agencyList.jsp | AdminManageController.java | adminManage.xml
| 67 |  | 지국별 지역할당 |  | 메인 | N | 본사
지국시스템 (The Won) | 68 |  | 코드관리 |  | 메인 | N | 본사
| 69 |  | 구역관리 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-11-11 | 완료 | guyukCode.jsp | CodeManageController.java | codeManage.xml
| 70 |  | 확장자 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-11-11 | 완료 | extdCode.jsp | CodeManageController.java | codeManage.xml
| 71 |  | 매체관리 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-12-09 | 완료 | newsCode.jsp | CodeManageController.java | codeManage.xml
| 72 |  | 관할지역 |  | 메인 | Y | 지국 | 유진영 | 2011-11-11 | 완료 | jikukZipCode.jsp | CodeManageController.java | codeManage.xml
자동이체 | 73 | 자동이체 | 일반독자관리 | 이체신청(EB13) | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index13.jsp | CmsrequestConroller.java | cmsrequest.xml
| 74 |  |  | 신청결과(EB14) | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index.jsp | CmsrequestConroller.java | cmsrequest.xml
| 75 |  |  | 계좌확인내역 | 메인 | Y | 지국 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index.jsp | CmsrequestConroller.java | cmsrequest.xml
| 76 |  |  | 이체청구(EB21) | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index21.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 77 |  |  | 청구결과(EB22) | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 78 |  |  | 출금신청내역 | 메인 | Y | 지국 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 79 |  |  | 이체내역조회 | 메인 | Y | 전체 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | stat.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 80 |  |  | 미수독자조회 | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | err_list.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 81 |  |  | 은행신청(EB11) | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index.jsp | CmsbankController.java | cmsbank.xml
| 82 |  |  | 은행신청결과(EB12) | 메인 | Y | 본사 | 이승호 | 2011-11-11 | 완료 | index12.jsp | CmsbankController.java | cmsbank.xml
| 83 |  |  | 환불 내역 관리 | 메인 | Y | 본사 | 서영현 | 2011-12-16 | 완료
| 84 |  | 학생독자관리 | 이체신청(EB13) | 메인 | Y | 본사 | 서영현 | 2011-11-11 | 완료 | index13_stu.jsp | CmsrequestConroller.java | cmsrequest.xml
| 85 |  |  | 신청결과(EB14) | 메인 | Y | 본사 | 서영현 | 2011-11-11 | 완료 | index_stu.jsp | CmsrequestConroller.java | cmsrequest.xml
| 86 |  |  | 이체청구(EB21) | 메인 | Y | 본사 | 서영현 | 2011-11-11 | 완료 | index21_stu.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 87 |  |  | 청구결과(EB22) | 메인 | Y | 본사 | 서영현 | 2011-11-11 | 완료 | index_stu.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 88 |  |  | 이체내역조회 | 메인 | Y | 전체 | 서영현 | 2011-12-16 | 완료 | stat_stu.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 89 |  |  | 미수독자조회 | 메인 | Y | 본사 | 서영현 | 2011-11-11 | 완료 | err_list_stu.jsp | CmsgetController.java | cmsget.xml
| 90 |  |  | 환불 내역 관리 | 메인 | Y | 본사 | 서영현 | 2011-11-11 | 완료 | list.jsp | RefundConroller.java | refund.xml
Note on H4: 1차 : 2011.10.04~12.31 2차 : 2012.01.01~
Note on I4: 지국 또는 본사
Note on J4: 이승호, 서영현, 박경주, 유진영
Note on L4: 완료 미완료